## PK-C
Programme of Handing Over of Possession of Site
Central Expressway Project-Section 2
Commencement Date : 01.02.2017
Contract Package | Section | Length of the Section/ Km | Handing over of Possession of Site (km/Month)
|  |  | 2017-02-16 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 2017-12-31 | 2018-01-31
Package C | 57+000 - 57+150 | 0.15 | 2018-01-31: 0.15
| 57+150 - 57+380 | 0.23 | 2018-01-31: 0.23
| 57+380 - 57+800 | 0.42 | 2017-05-31: 0.42
| 57+800 - 58+300 | 0.5 | 2017-02-16: 0.5
| 58+300 - 58+800 | 0.5 | 2017-06-30: 0.5
| 58+800 - 59+350 | 0.55 | 2017-02-16: 0.55 | 2500/3720
| 59+350 - 59+500 | 0.15 | 2017-07-31: 0.15
| 59+500 - 60+000 | 0.5 | 2017-10-31: 0.5
| 60+000 - 60+250 | 0.25 | 2017-09-30: 0.25
| 60+250 - 60+460 | 0.21 | 2017-09-30: 0.21
| 60+460 - 60+650 | 0.19 | 2017-07-31: 0.19
| 60+650 - 61+200 | 0.55 | 2017-07-31: 0.55
| 61+200 - 61+370 | 0.17 | 2017-07-31: 0.17
| 61+370 - 62+330 | 0.96 | 2018-01-31: 0.96
| 62+330 - 63+370 | 1.04 | 2017-12-31: 1.04
| 63+370 - 63+950 | 0.58 | 2018-01-31: 0.58
| 63+950 - 64+250 | 0.3 | 2018-01-31: 0.3
| 64+250 - 65+370 | 1.12 | 2017-11-30: 1.12
| 65+370 - 65+700 | 0.33 | 2017-10-31: 0.33
| 65+700 - 66+200 | 0.5 | 2017-09-30: 0.5
| 66+200 - 66+400 | 0.2 | 2017-11-30: 0.2
| 66+400 - 67+370 | 0.97 | 2017-12-31: 0.97
| 67+370 - 68+080 | 0.71 | 2018-01-31: 0.71
| 68+080 - 68+300 | 0.22 | 2017-11-30: 0.22
| 68+300 - 68+700 | 0.4 | 2017-10-31: 0.4
| 68+700 - 69+280 | 0.58 | 2017-11-30: 0.58
| 69+280 - 69+370 | 0.09 | 2017-11-30: 0.09
| 69+370 - 69+500 | 0.13 | 2018-01-31: 0.13
Total |  | 12.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0.42 | 0.5 | 1.06 | 0 | 0.96 | 1.23 | 2.21 | 2.01 | 3.06
Cumulative Total |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.47 | 1.97 | 3.03 | 3.03 | 3.99 | 5.22 | 7.43 | 9.44 | 12.5

## PK-B
Programme of Handing Over of Possession of Site
Central Expressway Project-Section 2
Commencement Date : 16.01.2017
Contract Package | Section | Length of the Section/ Km | Handing over of Possession of Site (km/Month)
|  |  | 2017-03-13 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2018-01-15
Package B | 46+800 - 47+500 | 0.7 | 2017-06-15: 0.7
| 47+500 - 48+000 | 0.5 | 2017-03-13: 0.5
| 48+000 - 48+400 | 0.4 | 2017-10-15: 0.4
| 48+400 - 49+200 | 0.8 | 2017-10-15: 0.8
| 49+200 - 49+450 | 0.25 | 2017-03-13: 0.25
| 49+450 - 49+680 | 0.23 | 2017-08-15: 0.23
| 49+680 - 50+380 | 0.7 | 2017-06-15: 0.7
| 50+380 - 51+180 | 0.8 | 2017-08-15: 0.8
| 51+180 - 52+570 | 1.39 | 2017-11-15: 1.39
| 52+570 - 53+160 | 0.59 | 2017-08-15: 0.59
| 53+160 - 54+150 | 0.99 | 2017-09-15: 0.99
| 54+150 - 54+800 | 0.65 | 2017-03-13: 0.65
| 54+800 - 54+850 | 0.05 | 2017-07-15: 0.05
| 54+850 - 55+080 | 0.23 | 2017-07-15: 0.23
| 55+080 - 55+100 | 0.02 | 2017-09-15: 0.02
| 55+100 - 55+350 | 0.25 | 2017-03-13: 0.25
| 55+350 - 56+000 | 0.65 | 2018-01-15: 0.65
| 56+000 - 57+000 | 1 | bar: 2018-01-15
Total |  | 10.2 | 1.65 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.62 | 1.01 | 1.2 | 1.39 | 0 | 1.65
Cumulative Total |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.05 | 3.33 | 4.95 | 5.96 | 7.16 | 8.55 | 8.55 | 10.2

## PK-A
Programme of Handing Over of Possession of Site
Central Expressway Project-Section 2
Commencement Date : 16.01.2017
Contract Package | Section | Length of the Section/ Km | Handing over of Possession of Site (km/Month)
|  |  | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-10-15 | 2017-11-15 | 2017-12-15 | 2018-01-15
Package A | 37+090 - 37+650 | 0.56 | 2017-10-15: 0.56
| 37+650 - 37+900 | 0.25 | 2017-03-13: 0.25
| 37+900 - 38+220 | 0.32 | 2017-09-15: 0.32
| 38+220 -38+650 | 0.43 | 2017-08-15: 0.43
| 38+650 - 38+900 | 0.25 | 2017-03-13: 0.25
| 38+900 - 39+650 | 0.75 | 2017-08-15: 0.75
| 39+650 - 39+950 | 0.3 | 2017-03-13: 0.3
| 39+950 - 41+650 | 1.7 | 2017-09-15: 1.7
| 41+650 - 42+150 | 0.5 | 2017-07-15: 0.5
| 42+150 - 42+450 | 0.3 | 2017-03-13: 0.3
| 42+450 - 44+240 | 1.79 | 2017-12-15: 1.79
| 44+240 - 44+420 | 0.18 | 2017-03-23: 0.18
| 44+420 - 44+530 | 0.11 | 2017-07-15: 0.11
| 44+530 - 44+830 | 0.3 | 2017-03-23: 0.3
| 44+830 - 45+660 | 0.83 | 2017-09-15: 0.83
| 45+660 - 46+000 | 0.34 | 2017-03-23: 0.34
| 46+000 - 46+800 | 0.8 | 2017-05-15: 0.8
Total |  | 9.71 | 1.1 | 0.82 | 0 | 0.8 | 0 | 0.61 | 1.18 | 2.85 | 0.56 | 0 | 1.79 | 0
Cumulative Total |  |  | 1.1 | 1.92 | 1.92 | 2.72 | 2.72 | 3.33 | 4.51 | 7.36 | 7.92 | 7.92 | 9.71 | 9.71

## PK-D
Programme of Handing Over of Possession of Site
Central Expressway Project-Section 2
Commencement Date : 14.02.2017
Contract Package | Section | Length of the Section/ Km | Handing Over Possession of site
|  |  | 14-02-2017 | 13-03-2017 | 13-04-2017 | 13-05-2017 | 13-06-2017 | 13-07-2017 | 13-08-2017 | 13-09-2017 | 13-10-2017 | 13-11-2017 | 13-12-2017 | 13-01-2018 | 13-02-2018
Package D | 69+500 to 69+720 | 0.22 | [8 empty] | 0.22
| 69+720 - 70+360 | 0.64 | [10 empty] | 0.64
| 70+360 - 70+840 | 0.48 | [9 empty] | 0.48
| 70+840 to 71+000 | 0.16 | [10 empty] | 0.16
| 71+000 to 71+400 | 0.4 | [8 empty] | 0.4
| 71+400 to 71+820 | 0.42 | 0.42
| 71+820 - 72+305 | 0.485 | [6 empty] | 0.485
| 72+305 to 72+600 | 0.295 | [6 empty] | 0.295
| 72+600 to 73+080 | 0.48 | [8 empty] | 0.48
| 73+080 to 73+380 | 0.3 | [6 empty] | 0.3
| 73+380 to 73+800 | 0.42 | [8 empty] | 0.42
| 73+800 to 75+000 | 1.2 | 1.2
| 75+000 to 76+000 | 1 | [10 empty] | 1
| 76+000 to 77+000 | 1 | [12 empty] | 1
| 77+000 to 77+380 | 0.38 | [11 empty] | 0.38
| 77+380 to 77+500 | 0.12 | [11 empty] | 0.12
| 77+500 to 78+000 | 0.5 | [12 empty] | 0.5
| Operation Area (75+900 to 76+200) | 0.3 | 0.3
Total |  | 8.8 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.52 | 0.48 | 1.8 | 0.5 | 1.5
Cumulative Length |  |  | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 3 | 3 | 4.52 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.8